## Tổng quan
📋 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC 6 TUẦN — DỰ ÁN AITASKER
Quy trình Git: tạo feature branch từ develop → commit thường xuyên → Pull Request → review (≥1 người) → merge vào develop
Ngày bắt đầu dự án (Thứ 2 – Tuần 1): |  |  | 2026-07-13 | ← Chỉnh sửa ô này để tự động cập nhật mọi mốc ngày trong file
STT | Developer | Họ và tên | Vai trò / Phân hệ phụ trách | Nhánh Git (Feature Branch) | Module Backend chính | Trang Frontend chính
1 | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | Xác thực, Phân quyền, Quản lý Thành viên & Landing Page | feature/dev1-auth-profile | security/*, AuthController, UserController | Login.jsx, Register.jsx, Landing.jsx
2 | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | Đăng việc & Đề xuất báo giá (Jobs & Proposals) | feature/dev2-jobs-proposals | JobPostController, ProposalController | PostJob.jsx, BrowseJobs.jsx, JobDetail.jsx
3 | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | Quản lý Dự án & Cột mốc (Projects & Milestones) | feature/dev3-projects-milestones | ProjectController, MilestoneController | ProjectDetail.jsx, ClientDashboard.jsx, ExpertDashboard.jsx
4 | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | Giao dịch, Ký quỹ & Rút tiền (Payments & Escrow) | feature/dev4-payments-escrow | PaymentController, WithdrawalController | TransactionHistory.jsx
5 | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | Tích hợp AI & Gợi ý thông minh (AI Co-pilot) | feature/dev5-ai-copilot | AiController, AiService (Gemini API) | Nút AI trong PostJob.jsx, ExpertServices.jsx
6 | Dev 6 | nhanbq | Gói Dịch vụ & Đánh giá (Services Marketplace & Reviews) | feature/dev6-services-reviews | ServiceListingController, ReviewController | Marketplace.jsx, ExpertServices.jsx, ExpertProfile.jsx, ReviewPage.jsx
7 | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | Chat Realtime, Thông báo & Quản trị (Chat/Admin) | feature/dev7-chat-admin | ChatController/WebSocketConfig, AdminController | ChatList.jsx, Notifications.jsx, AdminDashboard.jsx
Chú thích màu Trạng thái (dùng ở các sheet 'Kế hoạch 6 tuần' và 'Tích hợp & Kiểm thử')
| Chưa bắt đầu |  | Đang thực hiện |  | Hoàn thành |  | Trễ hạn
Ghi chú: Tuần 1 bắt đầu từ Thứ 2 (ngày ở ô D4). Có 7 developer × 6 tuần = 42 nhiệm vụ chính, chi tiết tại sheet 'Kế hoạch 6 tuần'.

## Kế hoạch 6 tuần
📅 KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG CHI TIẾT — 6 TUẦN
Cập nhật cột 'Trạng thái' (danh sách thả xuống) và 'Ghi chú' hằng tuần để theo dõi tiến độ — sheet 'Dashboard' sẽ tự tính lại.
STT | Tuần | Giai đoạn | Developer | Họ và tên | Nhiệm vụ Backend | Nhiệm vụ Frontend | Tích hợp / Phối hợp | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Trạng thái | Ghi chú
1 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | Cấu hình Spring Security, JWT Filter, PasswordEncoder. Tạo Entity User.java, UserRole enum. | — | Đẩy code lên develop sớm nhất để cả nhóm có bộ khung bảo mật + tài khoản mẫu (DataSeeder) để test. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
2 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | Thiết kế Entity JobPost, Proposal, JobStatus & ProposalStatus enum. | — | Đọc tài liệu API Auth của Dev 1, kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
3 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | Thiết kế Entity Project, Milestone, ProjectStatus & MilestoneStatus enum. | — | Kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
4 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | Thiết kế Entity Payment, Withdrawal, PaymentStatus/EscrowStatus/WithdrawalStatus enum. | — | Kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
5 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | Nghiên cứu Gemini API, đăng ký API Key, thiết kế AiModule entity (log sử dụng AI). | — | Kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Chưa bắt đầu
6 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 6 | nhanbq | Thiết kế Entity ServiceListing, Review. | — | Kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
7 | 1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | Thiết kế Entity Message, Dispute; lên kế hoạch cấu hình WebSocket. | — | Kéo code mới nhất từ develop. | 2026-07-13 | 2026-07-19 | Hoàn thành
8 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | Hoàn thiện AuthController & AuthService (đăng ký, đăng nhập, sinh JWT). | — | Test API trên Swagger, cung cấp JWT mẫu cho cả nhóm. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
9 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | JobPostController & JobPostService (CRUD, lọc và tìm kiếm bài tuyển dụng). | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
10 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | ProjectController & ProjectService (quản lý trạng thái: đang chạy, hoàn thành, tạm dừng). | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
11 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | PaymentController & PaymentService (tạo thanh toán ký quỹ, giữ tiền, giải ngân, hoàn tiền). | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
12 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | AiController & AiService kết nối Gemini API qua RestTemplate/WebClient. | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Chưa bắt đầu
13 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 6 | nhanbq | ServiceListingController & ServiceListingService (Expert đăng gói dịch vụ, Client xem). | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
14 | 2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | ChatController & ChatService/WebSocketConfig (giao thức STOMP). | — | Test kết nối WebSocket. | 2026-07-20 | 2026-07-26 | Hoàn thành
15 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | Hoàn thiện UserController & UserService (xem/sửa hồ sơ, quản lý số dư). | Bắt đầu AuthContext.jsx (quản lý trạng thái đăng nhập toàn ứng dụng). | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
16 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | ProposalController & ProposalService (Expert gửi báo giá, Client xem danh sách báo giá). | Bắt đầu PostJob.jsx. | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
17 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | MilestoneController & MilestoneService (nộp sản phẩm, duyệt/yêu cầu sửa đổi). | Bắt đầu ProjectDetail.jsx. | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
18 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | WithdrawalController & WithdrawalService (yêu cầu rút tiền, trừ số dư ảo, chờ duyệt). | Bắt đầu TransactionHistory.jsx. | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
19 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | AI Job Assistant API (chuẩn hóa mô tả, gợi ý ngân sách & skill tags). | — | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Chưa bắt đầu
20 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 6 | nhanbq | ReviewController & ReviewService (gửi đánh giá, tự tính lại rating trung bình). | Bắt đầu Marketplace.jsx. | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
21 | 3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | AdminController & AdminService/DisputeRepository (phân xử tranh chấp). | Bắt đầu ChatList.jsx. | Test API trên Swagger. | 2026-07-27 | 2026-08-02 | Hoàn thành
22 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | — | Login.jsx, Register.jsx (chọn vai trò Client/Expert, lưu JWT, kết nối API thật). | Cung cấp hook useAuth (user.role, user.email) cho các Dev khác. | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
23 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | — | Hoàn thiện PostJob.jsx, BrowseJobs.jsx (lọc, tìm kiếm việc làm trống). | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
24 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | — | Hoàn thiện ProjectDetail.jsx (danh sách Milestone, Expert nộp bài, Client duyệt nghiệm thu). | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
25 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | — | Hoàn thiện TransactionHistory.jsx (lịch sử ký quỹ, giải ngân, rút tiền). | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
26 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | AI Service Generator API; AI Recommendation Engine API (đối sánh skill Expert với Job). | — | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Chưa bắt đầu
27 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 6 | nhanbq | — | Hoàn thiện Marketplace.jsx, ExpertServices.jsx (thêm/sửa/xóa gói dịch vụ). | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
28 | 4 | Phát triển Frontend | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | — | Hoàn thiện ChatList.jsx (chat realtime, đính kèm file demo), Notifications.jsx. | — | 2026-08-03 | 2026-08-09 | Hoàn thành
29 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | — | Landing.jsx (SPA React) và trang tĩnh landingpage/ (index.html, style.css, script.js). | Hỗ trợ các Dev khác test API qua Swagger/Postman. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
30 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | — | JobDetail.jsx (nút duyệt báo giá cho Client; form báo giá/cover letter cho Expert). | Nút 'Tối ưu hóa bằng AI' trong PostJob.jsx với Dev 5; Proposal ACCEPTED → tự động tạo Project với Dev 3. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
31 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | — | ClientDashboard.jsx, ExpertDashboard.jsx (danh sách dự án đang tham gia). | Milestone APPROVED → tự động giải ngân với Dev 4; chuyển trạng thái Tranh chấp với Dev 7. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
32 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | — | Form tạo yêu cầu rút tiền; giao diện nạp tiền ký quỹ (giả lập). | Cung cấp API giải ngân cho Dev 3; API duyệt yêu cầu rút tiền cho Dev 7. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
33 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | — | Tích hợp nút AI vào PostJob.jsx (Dev 2) và ExpertServices.jsx (Dev 6); mục 'Gợi ý từ AI' trong Dashboard. | Phối hợp chặt với Dev 2 & Dev 6 để không xung đột giao diện. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Chưa bắt đầu
34 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 6 | nhanbq | — | ExpertProfile.jsx, ReviewPage.jsx (chọn số sao 1-5, nhập bình luận). | AI sinh mô tả dịch vụ với Dev 5; nút 'Viết đánh giá' khi Project COMPLETED với Dev 3. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
35 | 5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | — | AdminDashboard.jsx (duyệt rút tiền, phân xử tranh chấp, khóa/mở tài khoản). | Cung cấp API bắn thông báo tự động cho cả nhóm; nút 'Tranh chấp' đổ dữ liệu từ Dev 3. | 2026-08-10 | 2026-08-16 | Hoàn thành
36 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | Rà soát & sửa lỗi luồng Auth/Security. | Hoàn thiện chi tiết giao diện Login/Register/Landing. | Gửi PR vào develop, review chéo. Kiểm thử bước 1: Đăng ký/Đăng nhập (Client & Expert) → Xem thông tin. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
37 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | Rà soát & sửa lỗi JobPost/Proposal. | Hoàn thiện chi tiết giao diện JobDetail.jsx. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 2: Client đăng việc → Expert gửi báo giá. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
38 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | Rà soát & sửa lỗi Project/Milestone. | Hoàn thiện 2 Dashboard theo vai trò Client/Expert. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 3 & 7: Chấp nhận báo giá → Tạo dự án; Expert nộp sản phẩm → Client duyệt. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
39 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | Rà soát & sửa lỗi Payment/Withdrawal, kiểm tra bảo toàn số dư. | Hoàn thiện giao diện lịch sử giao dịch. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 4, 8, 9: Ký quỹ; giải ngân; rút tiền → Admin duyệt. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
40 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | Rà soát lỗi, kiểm soát chi phí/độ trễ khi gọi Gemini API. | Hoàn thiện trải nghiệm trợ lý AI trên các form. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 6: Dùng AI hỗ trợ sinh nội dung/báo cáo. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
41 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 6 | nhanbq | Rà soát & sửa lỗi Service/Review. | Hoàn thiện ExpertProfile.jsx, ReviewPage.jsx. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 8: Viết đánh giá chất lượng sau khi giải ngân. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
42 | 6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | Rà soát & sửa lỗi Chat/Admin/Notification. | Hoàn thiện AdminDashboard.jsx. | Gửi PR vào develop. Kiểm thử bước 5 & 9: Chat realtime; Admin duyệt rút tiền. | 2026-08-17 | 2026-08-23 | Hoàn thành
Formulas:
Ngày bắt đầu = 'Tổng quan'!$D4+([Tuần]-1)*7
Ngày kết thúc = [Ngày bắt đầu]+6

## Gantt tổng quan
📊 GANTT TỔNG QUAN — 7 DEVELOPER × 6 TUẦN
Mỗi ô tóm tắt trọng tâm công việc của 1 Developer trong 1 tuần. Ngày cụ thể tự tính từ ngày bắt đầu ở sheet 'Tổng quan'.
Developer | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tuần 5 | Tuần 6
| 13/07 - 19/07/26 | 20/07 - 26/07/26 | 27/07 - 02/08/26 | 03/08 - 09/08/26 | 10/08 - 16/08/26 | 17/08 - 23/08/26
Dev 1 – Khang Nguyễn Thiên | Security + Entity | AuthController/Service | UserController+AuthContext | Login/Register.jsx | Landing.jsx + Hỗ trợ nhóm | Kiểm thử & PR
Dev 2 – Vũ Mai Vũ Đại | Entity Job/Proposal | JobPostController | ProposalController+PostJob | PostJob/BrowseJobs.jsx | JobDetail.jsx + Tích hợp AI | Kiểm thử & PR
Dev 3 – Trịnh Ngân Giang | Entity Project/MS | ProjectController | MilestoneController+UI | ProjectDetail.jsx | 2 Dashboard + Tích hợp | Kiểm thử & PR
Dev 4 – Nguyễn Trí Quý | Entity Payment | PaymentController | WithdrawalController+UI | TransactionHistory.jsx | UI nạp/rút tiền + Tích hợp | Kiểm thử & PR
Dev 5 – huynhnhatkhanhdtkt | Nghiên cứu Gemini API | AiController/Service | AI Job Assistant API | AI Service Gen + Recommend | Tích hợp UI AI | Kiểm thử & PR
Dev 6 – nhanbq | Entity Service/Review | ServiceListingController | ReviewController+UI | Marketplace/Services.jsx | Profile/ReviewPage.jsx | Kiểm thử & PR
Dev 7 – Nguyễn Duy Tân | Entity Msg/Dispute | Chat + WebSocketConfig | AdminController+ChatList | Chat/Notifications.jsx | AdminDashboard.jsx | Kiểm thử & PR
Chú thích màu theo giai đoạn
Tuần 1 — Thiết kế Entity & Chuẩn bị
Tuần 2-3 — Phát triển Backend (API)
Tuần 4 — Phát triển Frontend (UI)
Tuần 5 — Tích hợp liên module
Tuần 6 — Kiểm thử & Hoàn thiện

## Tích hợp & Kiểm thử
🔗 ĐIỂM TÍCH HỢP GIỮA CÁC DEVELOPER & KỊCH BẢN KIỂM THỬ
Tổng hợp từ mục 'Điểm tích hợp với Dev khác' của từng người và kịch bản kiểm thử toàn luồng nghiệp vụ (Tuần 6).
A. CÁC ĐIỂM TÍCH HỢP GIỮA CÁC DEVELOPER
STT | Dev phụ trách | Phối hợp với | Nội dung tích hợp | Tuần dự kiến | Trạng thái
1 | Dev 1 | Tất cả | Cung cấp API đăng nhập & JWT token mẫu để cả nhóm test API trên Swagger/Postman. | 2 | Hoàn thành
2 | Dev 1 | Tất cả | Cung cấp hook useAuth (user.role, user.email) cho Frontend của các Dev khác. | 4 | Hoàn thành
3 | Dev 2 | Dev 5 | Tích hợp nút 'Tối ưu hóa bằng AI' vào giao diện PostJob.jsx. | 5 | Hoàn thành
4 | Dev 2 | Dev 3 | Duyệt Proposal (ACCEPTED) → tự động khởi tạo Project mới. | 5 | Hoàn thành
5 | Dev 3 | Dev 4 | Duyệt Milestone (APPROVED) → tự động giải ngân tiền ký quỹ cho Expert. | 5 | Hoàn thành
6 | Dev 3 | Dev 7 | Milestone/Project bị từ chối → chuyển trạng thái Tranh chấp (Dispute) cho Admin. | 5 | Hoàn thành
7 | Dev 4 | Dev 7 | Cung cấp API duyệt yêu cầu rút tiền cho trang quản trị Admin. | 5 | Hoàn thành
8 | Dev 5 | Dev 2 & Dev 6 | Tích hợp nút AI vào form PostJob.jsx và ExpertServices.jsx không xung đột giao diện. | 5 | Hoàn thành
9 | Dev 6 | Dev 3 | Nút 'Viết đánh giá' hiển thị ở trang chi tiết dự án khi Project chuyển COMPLETED. | 5 | Hoàn thành
10 | Dev 7 | Tất cả | Cấu hình WebSocket + API bắn thông báo tự động (VD: Dev 2 duyệt Proposal → báo Expert). | 6 | Hoàn thành
11 | Dev 7 | Dev 3 | Nút 'Tranh chấp' đổ dữ liệu về trang phân xử tranh chấp của Admin. | 6 | Hoàn thành
B. KỊCH BẢN KIỂM THỬ TÍCH HỢP CUỐI CÙNG (TUẦN 6)
Bước | Developer phụ trách |  | Nội dung kiểm thử |  | Trạng thái
1 | Dev 1 |  | Đăng ký / Đăng nhập (Client & Expert) → Xem thông tin cá nhân. |  | Hoàn thành
2 | Dev 2 |  | Client đăng việc → Expert gửi báo giá. |  | Hoàn thành
3 | Dev 3 |  | Client chấp nhận báo giá → Tạo dự án. |  | Hoàn thành
4 | Dev 4 |  | Client ký quỹ (Escrow) tiền dự án. |  | Hoàn thành
5 | Dev 7 |  | Client và Expert chat realtime bàn bạc công việc. |  | Hoàn thành
6 | Dev 5 |  | Dùng AI hỗ trợ viết báo cáo / sinh nội dung mô tả. |  | Hoàn thành
7 | Dev 3 |  | Expert nộp sản phẩm → Client duyệt nghiệm thu. |  | Hoàn thành
8 | Dev 4 & Dev 6 |  | Tiền tự động giải ngân cho Expert → Viết đánh giá chất lượng. |  | Hoàn thành
9 | Dev 4 & Dev 7 |  | Expert tạo lệnh rút tiền → Admin duyệt chuyển khoản thành công. |  | Hoàn thành

## Dashboard
📈 DASHBOARD THEO DÕI TIẾN ĐỘ
Toàn bộ số liệu bên dưới tự động tính từ cột 'Trạng thái' ở sheet 'Kế hoạch 6 tuần' — không cần nhập tay.
Developer | Họ và tên | Tổng số nhiệm vụ | Chưa bắt đầu | Đang thực hiện | Hoàn thành | Trễ hạn | % Hoàn thành
Dev 1 | Khang Nguyễn Thiên | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
Dev 2 | Vũ Mai Vũ Đại | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
Dev 3 | Trịnh Ngân Giang | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
Dev 4 | Nguyễn Trí Quý | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
Dev 5 | huynhnhatkhanhdtkt | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16.67%
Dev 6 | nhanbq | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
Dev 7 | Nguyễn Duy Tân | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 100%
TỔNG CỘNG |  | 42 | 5 | 0 | 37 | 0 | 88.1%
Tuần | Giai đoạn | Tổng nhiệm vụ | Hoàn thành | % Hoàn thành
1 | Đồng bộ hạ tầng & Thiết kế Entity | 7 | 6 | 85.71%
2 | Phát triển Backend - Giai đoạn 1 | 7 | 6 | 85.71%
3 | Phát triển Backend - Giai đoạn 2 & Khởi động Frontend | 7 | 6 | 85.71%
4 | Phát triển Frontend | 7 | 6 | 85.71%
5 | Tích hợp liên module (Cross-team Integration) | 7 | 6 | 85.71%
6 | Kiểm thử toàn diện, sửa lỗi & Hoàn thiện | 7 | 7 | 100%
Trạng thái | Số lượng
Chưa bắt đầu | 5
Đang thực hiện | 0
Hoàn thành | 37
Trễ hạn | 0